## 项目列表信息
附件2
2023年省级重点工程项目申报表
申报单位（盖章）：
项目基本情况 | [10 empty] | 投资建设情况 | [12 empty] | 手续和要素情况 | [6 empty] | 项目建成后的经济社会效益情况 |  |  | 申报重点工程的领域行业 |  | 存在的突出问题 | 联系人及联系方式 | 备注
序号 | 项目名称 | 立项代码 | 项目单位 | 项目单位性质 | 建设地点 | 是否在开发区 | 开发区 名称 | 是否为“三个一批”项目 | “三个一批”批次 | 主要建设规模和内容 | 总投资（亿元） | 已累计完成投资 | 2023年计划投资 | 开工时间 | 计划竣工时间 | 项目已实际到位资金 | 项目2023年计划到位资金 |  |  | 项目最长关键路线 |  |  |  | 立项手续 | 土地手续 | 项目所需用地面积（亩） | 其中：已取得的用地面积 | 环评手续 | 能评审批层级（省/市/县/无需办理） | 能评办理进度 | 主要产品预计年产能 | 预计年产值（亿元） | 项目先进性示范性说明 | 领域 | 子行业
[17 empty] | 自筹资金 | 财政性资金 | 银行贷款 | 长周期设备名称 | 订货周期 | 控制性工程名称 | 控制性工程建设周期
1 | 城区南村镇智慧物流园区 |  | 城区政府 | 政府部门 | 城区南村镇 | 否 |  | 否 |  | 项目总占地面积827亩，主要建设集汽车交易、高标准保鲜库、电商直播中心等多功能为一体的综合性现代智慧物流园区。 | 25 | 0 | 3 | 2023年 | 2025-12-01 | [18 empty] | 新兴产业类 | 商贸物流 |  | 张丰 18603566888 冯智15834211646
2 | 晋城市城区第三批老旧小区改造 （1.晋城市城区东街西北片老旧小区改造配套基础设施建设项目 2.晋城市城区东街西南片区老旧小区改造配套基础设施建设项目 3.晋城市城区西街北片区老旧小区改造配套基础设施建设项目 4.晋城市城区南街凤台街西南片区老旧小区改造配套基础设施建设项目 5.晋城市城区南街凤台街西片区老旧小区改造配套基础设施建设项目 6.晋城市城区北街片区老旧小区改造配套基础设施建设项目 7.晋城市城区西上庄片区老旧小区改造配套基础设施建设项目 8.晋城市城区钟家庄文昌街南片区老旧小区改造配套基础设施建设项目 9.晋城市城区开发区片区老旧小区改造配套基础设施建设项目 10.晋城市城区钟家庄文昌街北片区老旧小区改造配套基础设施建设项目 11.晋城市城区西街南片区老旧小区改造配套基础设施建设项目 12.晋城市城区东街北片区老旧小区改造配套基础设施建设项目） | 2111-140500-89-01-390377 2111-140500-89-01-548833 2111-140500-89-01-434654 2111-140500-89-01-395927 2111-140500-89-01-191897 2111-140500-89-01-828558 2111-140500-89-01-705679 2111-140500-89-01-691092 2111-140500-89-01-594466 2111-140500-89-01-487673 2111-140500-89-01-726681 2111-140500-89-01-687970 | 晋城市城区住房和城乡建设局 | 政府部门 | 晋城市城区 | 否 |  | 否 |  | 共涉及12个片区192个小区，建筑面积174.3647万平方米，共514栋楼，15863户。建设内容为小区内水暖电气等管网改造，硬化、绿化、大门、小区道路、停车位改造等。 | 10.36 | 0.1 | 2.5 | 2023-03-01 | 2025-04-30 | 1.0722 |  | 1.4278 |  | 无 | 无 | 无 | 无 | 晋市发改投资发〔2021〕458-469号 | 无需办理 |  |  | 无需办理 | 无需办理 |  |  |  | 大力推进全区老旧小区改造提升工作，进一步提升老旧小区品质，改善群众居住条件，提升群众幸福感，让人民群众在城市生活得更方便、更舒心、更美好。 | 社会民生类 | 保障性安居工程 | 资金缺口较大，影响工程推进。 | 常军13633568806
填表说明：1.“项目名称”，以立项手续名称为准； 2.“项目单位性质”，选填政府部门、事业单位、国有企业、民营企业、外资企业； 3.“项目最长关键路线”，产业项目填写长周期设备名称和订货周期，基础设施项目填写控制性工程名称和建设周期； 4.“能评办理进度”，选填正在编制能评报告、属地能源局初审、已报省能源局、已取得能评批复； 5.“申报重点工程的领域行业”，按附件1选填。 6.“备注”，主要填写项目是否为黄河流域生态保护和高质量发展项目、太忻一体化经济区项目、国家和省“十四五”规划项目、省委省政府领导实地调研推进的项目等具体情形。 7.正式申报时，此表以A3规格打印。