## Sheet1
附件
晋城市城区2026年度第二批衔接资金项目计划表
单位：（盖章）
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 建设性质 | 项目类别 | 二级 项目类型 | 项目 子类型 | 建设任务 |  | 实施地点 | 责任单位 | 项目行业 主管部门 | 项目资金规模（万元） | [7 empty] | 受益对象 | [5 empty] | 实施期限 |  | 项目总体 绩效目标 | 联农带农 机制 | 是否 到户类 | 是否 易地扶贫 搬迁后扶 项目 | 是否 劳动密集型 产业 | 是否 采用以工 代赈方式 | 是否 招投标 | 是否 形成资产 | 备注
[7 empty] | 主要建设 规模与内容 | 补助标准 |  |  |  | 项目投资概算 | 衔接资金 合计 | 其中 |  |  |  | 其他 财政资金 | 自筹资金 | 总户数 | 总人数 | 脱贫户 受益户数 | 脱贫户 受益人数 | 监测户 受益户数 | 监测户 受益人数 | 计划 开工日期 | 计划 完工日期
[14 empty] | 中央 衔接资金 | 省级 衔接资金 | 市级 衔接资金 | 县级 衔接资金
合计 |  |  | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 759.72 | 892.32 | 250 | 93 | 64.72 | 45 | 25 | 0 | 3390 | 8174 |  |  |  |  | － | － | － | － |  | － | － | － | － | － | －
1 |  | 北岩村商业小吃街项目 | 新建 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 用于修建小吃街的钢房及户外大棚 | 根据项目金额予以补助 | 西上庄街道北岩村 | 北岩村委 | 城区乡村振兴中心 | 70 | 65 | 50 | 15 |  |  | 5 |  | 550 | 1396 |  |  |  |  | 2026年4月20日 | 2026年12月10日 | 用于修建小吃街的钢房及户外大棚 | 收益分红 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是
2 |  | 道头村充电桩建设项目 | 新建 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 项目所在停车场位于新村东侧，面积约7200㎡，停车位200余个，预计安装变压器2个，安装充电桩约40个， | 根据项目金额予以补助 | 西上庄街道道头村 | 道头村委 | 城区乡村振兴中心 | 70 | 65 | 50 | 15 |  |  | 5 |  | 489 | 1194 |  |  |  |  | 2026年4月25日 | 2026年12月5日 | 项目所在停车场位于新村东侧，面积约7200㎡，停车位200余个，预计安装变压器2个，安装充电桩约40个， | 收益分红 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是
3 |  | 西田石村充电桩建设项目 | 新建 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 建设与停车场相配套的充电桩 | 根据项目金额予以补助 | 钟家庄街道西田石村 | 西田石村委 | 城区乡村振兴中心 | 70 | 65 | 50 | 15 |  |  | 5 |  | 515 | 1283 |  |  |  |  | 2026年4月20日 | 2026年12月10日 | 建设与停车场相配套的充电桩 | 收益分红 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是
4 |  | 朝天宫充电桩建设项目 | 新建 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 项目规划总建筑面积600㎡，项目建成后，可为小型电动汽车提供充电服务，为纯电动汽车产业发展奠定基础。建设10个新能源充电桩，以满足村民及周边人员对充电设施的需求； | 根据项目金额予以补助 | 北石店镇朝天宫村 | 朝天宫村委 | 城区乡村振兴中心 | 70 | 65 | 50 | 15 |  |  | 5 |  | 515 | 1270 |  |  |  |  | 2026年4月21日 | 2026年12月21日 | 项目规划总建筑面积600㎡，项目建成后，可为小型电动汽车提供充电服务，为纯电动汽车产业发展奠定基础。建设10个新能源充电桩，以满足村民及周边人员对充电设施的需求； | 收益分红 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是
5 |  | 鸿春村蘑菇方舱项目 | 新建 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 建设蘑菇方舱 | 根据项目金额予以补助 | 北石店镇鸿春村 | 鸿春村委 | 城区乡村振兴中心 | 70 | 65 | 50 | 15 |  |  | 5 |  | 335 | 782 |  |  |  |  | 2026年4月22日 | 2025年12月24日 | 建设蘑菇方舱 | 收益分红 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是
6 |  | 晋城市设施园艺现代化提升行动 | 新建 | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 高标准日光温室10.9亩 | 根据项目金额予以补助 | 城区 | 城区农业农村局 | 城区农业农村局 | 32.7 | 32.7 |  |  | 32.7 |  |  |  | 9 | 18 |  |  |  |  | 2026年4月25日 | 2026年12月31日 | 高标准日光温室10.9亩 |  | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否
7 |  | 规模养殖场贷款贴息项目 | 新建 | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 用于2024年11月一2025年10月实际贴息资金，支持符合条件的规模养殖场贷款贴息。 | 根据项目金额予以补助 | 城区 | 城区农业农村局 | 城区农业农村局 | 5.02 | 5.02 |  |  | 5.02 |  |  |  | 6 | 11 |  |  |  |  | 2026年4月28日 | 2026年12月31日 | 用于2024年11月一2025年10月实际贴息资金，支持符合条件的规模养殖场贷款贴息。 |  | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否
8 |  | 临泽村基础设施建设项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 基础设施 | 乡村基础设施 | 用于对村内基础设施工程中的混凝土铺设、路面铺油、更换排水沟面板 | 根据项目金额予以补助 | 北石店镇临泽村 | 临泽村委 | 城区乡村振兴中心 | 45 | 45 |  |  |  | 45 |  |  | 50 | 113 |  |  |  |  | 2026年4月17日 | 2026年12月31日 | 用于对村内基础设施工程中的混凝土铺设、路面铺油、更换排水沟面板 |  | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是
9 |  | 市级农业龙头企业贷款贴息项目 | 新建 | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 用于对市级重点龙头企业2025年7月1日一2026年6月30日期间用于正常生产经营的贷款进行贴息 | 根据项目金额予以补助 | 城区 | 城区农业农村局 | 城区农业农村局 | 27 | 27 |  |  | 27 |  |  |  | 15 | 28 |  |  |  |  | 2026年4月20日 | 2026年12月31日 | 用于对市级重点龙头企业2025年7月1日一2026年6月30日期间用于正常生产经营的贷款进行贴息 |  | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否
10 |  | 学习运用“千万工程”经验推进乡村全面振兴奖补资金 | 新建 | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 推进2个精品片区建设 | 根据项目金额予以补助 | 城区 | 城区农业农村局 | 城区农业农村局 | 300 | 300 |  |  | 300 |  |  |  | 500 | 1238 |  |  |  |  | 2026年4月22日 | 2026年12月31日 | 推进2个精品片区建设 |  | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否